«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

реализации образовательного проекта

«Предпринимательского класс в МБОУ «Шеметовская СОШ»

на 2023-2024 учебный год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  **п/п** | **Мероприятие** | **Участники** | **Сроки**  **реализации** | | | **Результаты** | **Ответственный** | **Примечание**  **(обоснование)** | |
| **1. Организационные мероприятия** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Назначение ответственного за обеспечение сотрудничества МБОУ «Шеметовская СОШ» в рамках  проекта | МБОУ «Шеметовская СОШ»  представители ВУЗов-партнеров, предприятий. | | Январь-апрель  2022 г. | Согласование действий по реализации  Предпринимательского класс | | Директор  школы;  заместитель директора |  | |
| 1.2 | Формирование рабочей  группы педагогических  работников-участников  реализации Проекта | Педагогические  работники,  работающие в  Предпринимательском классе | | Апрель-  май 2022  года | Разработка  концепции  реализации проекта  «Предпринимательский класс» | | Директор школы,  заместитель  директора, руководители ШМО. |  | |
| 1.3 | Семинар-совещание  «Организация работы Предпринимательского класса» | Педагогические работники, работающие в  Предпринимательском классе | | Сентябрь 2022 года | Планирование работы  По реализации проекта  «Предпринимательский класс» | | Директор школы,  заместитель  директора, учителя- предметники инженерного класса, классный  руководитель |  | |
| 1.4 | Комплектование 10 предпринимательского класса на 2022-2023 учебный год | Управленческая команда школы, педагогические работники Предпринимательского класса | | Март- август  2022 г. | Скомплектованный класс | | Директор школы,  заместитель  директора, учителя- предметники инженерного класса, классный  руководитель |  | |
| 1.5 | Заключение договора(ов) о сотрудничестве с вузами-партнерами, предприятиями, иными организациями | Управленческая команда школы, организации социокультурной сферы, общественные организации и др. | | Август-сентябрь 2023г. | Соглашения о сотрудничестве, совместные мероприятия. | | Директор школы |  | |
| 1.6 | Информационное сопровождение на официальном сайте школы | Администрация школы, классный руководители  10-11 классов | | В течение учебного года | Информационное сопровождение | | Классный руководитель  10 класса |  | |
| **2. Организация образовательного процесса** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Совершенствование нормативно-правовой базы МБОУ «Шеметовская СОШ» | Управленческая команда школы, педагогические работники Предпринимательского класса | | Май- август 2023 г. | | Обеспечение нормативно-правовой базой | Директор школы,  заместитель  директора, учителя- предметники инженерного класса, классный  руководитель |  | |
| 2.2 | Разработка учебного плана предпринимательного класса на 2023-2024 учебный год. | Управленческая команда школы, педагогические работники Предпринимательского класса | | Май- август 2023 г. | | Создание и утверждение учебного плана Предпринимательского класса | Заместитель  директора,  руководители ШМО |  | |
| 2.3 | Мониторинг качества обученности в предпринимательском классе. | Обучающиеся  10-11 классов | | В течение года | | Мониторинг в рамках внутренней системы оценки качества образования | Заместитель  директора,  руководители ШМО |  | |
| 2.4 | Организация участия обучающихся предпринимательского класса в независимых диагностиках по профельным предметам. | Обучающиеся  10-11 классов | | В течение года | | Получение объективных результатов качества знаний обучающихся. | Заместитель  директора |  | |
| 2.5 | Повышение квалификации педагогических работников, участвующих в реализации сопровождения  предпринимательского класса | Педагогические работники | | В течение года | | Развитие профессиональных компетенций  педагогов | Повышение квалификации педагогических работников, участвующих в реализации сопровождения  предпринимательского класса |  | |
| **3. Организация научно-исследовательской работы обучающихся.** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Интеграция основных общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ для организации проектной и научно-исследовательской деятельности школьников | Управленческая команда школы, педагогические работники Предпринимательского класса | | В течение года | | Организация проектно-исследовательской деятельности с использованием потенциала системы дополнительного образования обучающихся | Заместитель  директора,  руководители ШМО, педагоги по дополнительному образованию | |  |
| 3.2 | Организация участия в городских научно- практических конференциях, с учётом направлений Предпринимательского класса | Обучающиеся  10-11 классов | | В течение года | | Наличие призов и победителей в проектной и научно-исследовательской деятельности обучающихся | Заместитель  директора, классный  руководитель, учителя – предметники. | |  |
| **4. Реализация программы профориентационной работы с обучающимися.** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Разработка программы профориентационной работы с обучающимися | Управленческая команда школы | | Август-сентябрь 2023г. | | Достижение высокого уровня профориентационной работы, осознанный выбор школьниками будущей профессии | Заместитель  директора, классный  руководитель, учителя – предметники. | |  |
| 4.2 | Организация участия обучающихся предпринимательского класса в профориентационных мероприятиях на базе социальных партнеров | Обучающиеся  10-11 классов | | В течение года | | Достижение высокого уровня профориентационной работы, осознанный выбор школьниками будущей профессии | Заместитель  директора, классный  руководитель, учителя – предметники. | |  |
| 4.3 | Оформление стенда  «Предпринимательский класс» | Обучающиеся, классный руководитель,  родители (законные представители) | | Сентябрь  2023 г.  в течение года | | Развитие содержания профильного образования | Классный  руководитель | |  |
| 4.4 | Экскурсии на предприятия города, в ВУЗы-партнеры и иные организации. | Обучающиеся, педагоги, представители ВУЗов- партнеров,  предприятий, родители (законные представители) | | В течение года | | Учет индивидуальных достижений обучающихся | Экскурсии на предприятия города, в ВУЗы-партнеры и иные организации. | |  |
| **5. Организация участия обучающихся в профильных олимпиадах школьников.** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Участие обучающихся в профильных и предпрофессиональных олимпиадах. | Обучающиеся  10-11 классов | | В течение года | | Достижение высоких результатов обучающихся в профильных олимпиадах, наличие победителей и призёров. | Заместитель  директора, классный  руководитель, учителя – предметники. | |  |
| 5.2 | Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников | Обучающиеся  10-11 классов | | В течение года | | Достижение высоких результатов обучающихся в ВОШ, наличие победителей и призёров. | Заместитель  директора, классный  руководитель, учителя – предметники. | |  |
| 5.3 | Участие обучающихся в творческих конкурсах федерального и городского уровня | Обучающиеся  10-11 классов | | В течение года | | Достижение высоких результатов обучающихся в творческих конкурсах федерального и городского уровня, наличие победителей и призёров. | Заместитель  директора, классный  руководитель, учителя – предметники. | |  |
| 5.4 | Каникулы с пользой (Каникулы в ВУЗе, в музее) | Обучающиеся, педагоги, представители ВУЗов- партнеров,  предприятий, родители (законные представители) | | Ноябрь 2023 г.  Март 2024 г. | | Развитие содержания профильного образования | Каникулы с пользой (Каникулы в ВУЗе, в музее) | |  |