«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

реализации образовательного проекта

«Предпринимательского класс в МБОУ «Шеметовская СОШ»

на 2023-2024 учебный год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №**п/п** | **Мероприятие** | **Участники** | **Сроки****реализации** | **Результаты** | **Ответственный** | **Примечание****(обоснование)** |
| **1. Организационные мероприятия** |
| 1.1. | Назначение ответственного за обеспечение сотрудничества МБОУ «Шеметовская СОШ» в рамкахпроекта | МБОУ «Шеметовская СОШ»представители ВУЗов-партнеров, предприятий. | Январь-апрель2022 г. | Согласование действий по реализацииПредпринимательского класс | Директоршколы;заместитель директора |  |
| 1.2 | Формирование рабочейгруппы педагогическихработников-участниковреализации Проекта | Педагогическиеработники,работающие вПредпринимательском классе | Апрель-май 2022года | Разработкаконцепцииреализации проекта«Предпринимательский класс» | Директор школы,заместительдиректора, руководители ШМО. |  |
| 1.3 | Семинар-совещание«Организация работы Предпринимательского класса» | Педагогические работники, работающие вПредпринимательском классе | Сентябрь 2022 года | Планирование работы По реализации проекта«Предпринимательский класс» | Директор школы,заместительдиректора, учителя- предметники инженерного класса, классныйруководитель |  |
| 1.4 | Комплектование 10 предпринимательского класса на 2022-2023 учебный год | Управленческая команда школы, педагогические работники Предпринимательского класса | Март- август2022 г. | Скомплектованный класс  | Директор школы,заместительдиректора, учителя- предметники инженерного класса, классныйруководитель |  |
| 1.5 | Заключение договора(ов) о сотрудничестве с вузами-партнерами, предприятиями, иными организациями | Управленческая команда школы, организации социокультурной сферы, общественные организации и др. | Август-сентябрь 2023г. | Соглашения о сотрудничестве, совместные мероприятия. | Директор школы |  |
| 1.6 | Информационное сопровождение на официальном сайте школы | Администрация школы, классный руководители 10-11 классов | В течение учебного года | Информационное сопровождение | Классный руководитель 10 класса |  |
| **2. Организация образовательного процесса**  |
| 2.1 | Совершенствование нормативно-правовой базы МБОУ «Шеметовская СОШ» | Управленческая команда школы, педагогические работники Предпринимательского класса | Май- август 2023 г. | Обеспечение нормативно-правовой базой | Директор школы,заместительдиректора, учителя- предметники инженерного класса, классныйруководитель |  |
| 2.2 | Разработка учебного плана предпринимательного класса на 2023-2024 учебный год. | Управленческая команда школы, педагогические работники Предпринимательского класса | Май- август 2023 г. | Создание и утверждение учебного плана Предпринимательского класса | Заместительдиректора,руководители ШМО |  |
| 2.3 | Мониторинг качества обученности в предпринимательском классе. | Обучающиеся10-11 классов | В течение года | Мониторинг в рамках внутренней системы оценки качества образования | Заместительдиректора,руководители ШМО |  |
| 2.4 | Организация участия обучающихся предпринимательского класса в независимых диагностиках по профельным предметам. | Обучающиеся10-11 классов | В течение года | Получение объективных результатов качества знаний обучающихся. | Заместительдиректора |  |
| 2.5 | Повышение квалификации педагогических работников, участвующих в реализации сопровожденияпредпринимательского класса | Педагогические работники | В течение года | Развитие профессиональных компетенцийпедагогов | Повышение квалификации педагогических работников, участвующих в реализации сопровожденияпредпринимательского класса |  |
| **3. Организация научно-исследовательской работы обучающихся.**  |
| 3.1 | Интеграция основных общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ для организации проектной и научно-исследовательской деятельности школьников | Управленческая команда школы, педагогические работники Предпринимательского класса | В течение года | Организация проектно-исследовательской деятельности с использованием потенциала системы дополнительного образования обучающихся | Заместительдиректора,руководители ШМО, педагоги по дополнительному образованию |  |
| 3.2 | Организация участия в городских научно- практических конференциях, с учётом направлений Предпринимательского класса | Обучающиеся10-11 классов | В течение года | Наличие призов и победителей в проектной и научно-исследовательской деятельности обучающихся | Заместительдиректора, классныйруководитель, учителя – предметники. |  |
| **4. Реализация программы профориентационной работы с обучающимися.**  |
| 4.1 | Разработка программы профориентационной работы с обучающимися | Управленческая команда школы | Август-сентябрь 2023г. | Достижение высокого уровня профориентационной работы, осознанный выбор школьниками будущей профессии | Заместительдиректора, классныйруководитель, учителя – предметники. |  |
| 4.2 | Организация участия обучающихся предпринимательского класса в профориентационных мероприятиях на базе социальных партнеров | Обучающиеся10-11 классов | В течение года | Достижение высокого уровня профориентационной работы, осознанный выбор школьниками будущей профессии | Заместительдиректора, классныйруководитель, учителя – предметники. |  |
| 4.3 | Оформление стенда«Предпринимательский класс» | Обучающиеся, классный руководитель,родители (законные представители) | Сентябрь 2023 г.в течение года | Развитие содержания профильного образования | Классныйруководитель |  |
| 4.4 | Экскурсии на предприятия города, в ВУЗы-партнеры и иные организации. | Обучающиеся, педагоги, представители ВУЗов- партнеров,предприятий, родители (законные представители) | В течение года | Учет индивидуальных достижений обучающихся | Экскурсии на предприятия города, в ВУЗы-партнеры и иные организации. |  |
| **5. Организация участия обучающихся в профильных олимпиадах школьников.**  |
| 5.1 | Участие обучающихся в профильных и предпрофессиональных олимпиадах. | Обучающиеся10-11 классов | В течение года | Достижение высоких результатов обучающихся в профильных олимпиадах, наличие победителей и призёров. | Заместительдиректора, классныйруководитель, учителя – предметники. |  |
| 5.2 | Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников  | Обучающиеся10-11 классов | В течение года | Достижение высоких результатов обучающихся в ВОШ, наличие победителей и призёров. | Заместительдиректора, классныйруководитель, учителя – предметники. |  |
| 5.3 | Участие обучающихся в творческих конкурсах федерального и городского уровня  | Обучающиеся10-11 классов | В течение года | Достижение высоких результатов обучающихся в творческих конкурсах федерального и городского уровня, наличие победителей и призёров. | Заместительдиректора, классныйруководитель, учителя – предметники. |  |
| 5.4 | Каникулы с пользой (Каникулы в ВУЗе, в музее) | Обучающиеся, педагоги, представители ВУЗов- партнеров,предприятий, родители (законные представители) | Ноябрь 2023 г.Март 2024 г. | Развитие содержания профильного образования | Каникулы с пользой (Каникулы в ВУЗе, в музее) |  |